室发〔2024〕38号

乌拉特前旗旗委办公室  政府办公室

关于印发“唱响北疆·同心筑梦”第八届

“魅力乌拉特”西部民歌会暨2024年

“莫尼山音乐那达慕”实施

方案的通知

各苏木镇、农牧场，旗直各有关单位：

现将《乌拉特前旗“唱响北疆·同心筑梦”第八届“魅力乌拉特”西部民歌会暨2024年“莫尼山音乐那达慕”实施方案》印发给你们，请结合实际抓好落实。

中共乌拉特前旗委员会办公室  乌拉特前旗人民政府办公室

2024年9月6日

乌拉特前旗人民政府办公室                  2024年9月6日印发

乌拉特前旗“唱响北疆  同心筑梦”第八届

“魅力乌拉特”西部民歌会暨2024年

“莫尼山音乐那达慕”实施方案

为贯彻落实习近平总书记关于弘扬中华传统文化讲话精神，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，推进文化和旅游的有机融合，嵌入式做好中华文化符号和中华民族形象的传播推广，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族文化交流，弘扬北疆文化，赓续中华文脉，展示自治区优秀文化品牌，满足人民群众文化需求。按照自治区文化和旅游厅、巴彦淖尔市人民政府2024年工作安排部署，定于9月8日在乌拉特前旗举办第八届“魅力乌拉特”西部民歌会暨2024年“莫尼山音乐那达慕”系列活动，为保证本次活动顺利举办，特制定此方案。

- 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过各民族民歌交流的艺术表演形式，展现北疆文化的魅力，弘扬中华文脉，构筑中华民族的精神家园。“打造更多政治性强、内涵丰富、意蕴厚重、接受度高的中华文化符号和中华民族形象，打造一批具有中华文化底蕴、汲取各民族文化营养、融合现代文明的书籍、舞台艺术作品、影视作品、美术作品”，推进文旅融合发展，扩大文化交流渠道和民歌文化的影响，使民歌和民族文化成为民族交流、文化交流、艺术交流的载体和中介，推动各民族共同繁荣和共同发展，促进各民族大团结。

二、活动主题及意义

“唱响北疆·同心筑梦”第八届“魅力乌拉特”西部民歌会暨2024年“莫尼山音乐那达慕”，旨在更好地促进文旅事业和经济社会高质量发展，深入推进文旅融合，满足各族群众精神文化生活的需要。本次活动以铸牢中华民族共同体意识为主线，着眼传承发展中华优秀传统文化，充分展现北疆文化的时代价值。通过深入挖掘乌拉特前旗丰富的文化旅游资源，以第八届“魅力乌拉特”西部民歌会暨“莫尼山音乐那达慕”品牌形象为重点进行宣传推介，着力打造独具特色的乌拉特前旗北疆文化品牌，讲好乌拉特前旗故事，有力推动乌拉特前旗北疆文化事业繁荣发展。第八届“魅力乌拉特”西部民歌会暨2024年“莫尼山音乐那达慕”系列活动将传统与现代相结合，通过丰富多彩的活动形式，加强各民族交流交往交融，充分反映各族人民“民族团结一家亲、同心共筑中国梦”的收获和喜悦。活动将精心培育一批有特色、有内涵、有品质的精准旅游目的地，让游客品味正宗的乌拉特美食、观赏独特的民俗风情，打造乌拉特前旗的区域文化品牌，追寻独一无二的“诗和远方”。

三、举办单位

主办单位：内蒙古自治区文化和旅游厅

巴彦淖尔市人民政府

承办单位：内蒙古自治区文化馆

内蒙古自治区非物质文化遗产保护中心

中共巴彦淖尔市委员会宣传部

巴彦淖尔市文化旅游广电局

乌拉特前旗人民政府

执行单位：中共乌拉特前旗委员会宣传部

巴彦淖尔市古籍和非物质文化遗产保护中心

巴彦淖尔市文化馆

乌拉特前旗文广局

协办单位：内蒙古瀚森文化传媒有限公司

包头市慕喜雅文化艺术中心

包头市唯帧影视文化传媒有限公司

包头市恒雅演出设备有限公司

东信工程项目管理有限公司

四、时间、地点

- 举办时间：2024年9月8-9月17日

- 举办地点：1、乌拉特前旗额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查（开幕式启动仪式地点）

- 2、乌拉特前旗体育文化产业园（开幕式文艺晚会地点）

- 3、乌梁素海景区

五、活动内容

开幕式、传统体育竞技活动、文化艺术展示、文旅融合赛事、农特产品展销展示、非遗产品展示、地方美食品鉴、大型歌舞晚会、专场演出、颁奖仪式等丰富多彩的群众性文体活动。

- 六、民歌比赛参加人员

邀请北京、天津、新疆、青海、西藏、云南、广西、甘肃、宁夏、陕西、山西、河北、河南、四川、重庆、贵州、广东、海南、湖南、江西、山东、湖北、安徽、浙江、福建等省、自治区、直辖市，内蒙古各盟市推荐具有一定知名度、有代表性的民歌歌手或演唱组合报名参加。每个地区领队1人、歌手（组合）5人。

七、组织机构

为加强第八届“魅力乌拉特”西部民歌会暨2024年“莫尼山音乐那达慕”各项活动的组织领导，确保各项工作有序进行，特成立领导小组，组成人员如下：

组  长：苏亚拉图      旗委书记

王俊杰        旗委副书记、政府旗长

副组长：卞巧红        旗委常委、政府副旗长

郝  民        旗委常委、宣传部部长

巴音毕力格    旗委常委、政府副旗长

郑  科        旗委常委、办公室主任

刘嘉耘        人大副主任、文广局党组书记

范俊慧        政府副旗长

曹  东        政府副旗长

邢昊东        政府副旗长、苏独仑镇党委书记

刘  煜        政府副旗长、公安局局长

萨日娜        政府副旗长

满都拉        人武部上校部长

阿拉腾巴根    北疆文化发展研究中心主任

成  员：高  慧        政府办主任

王  宇        旗委办副主任

刘永胜        政府办副主任

贾  明        政府办副主任

杨  镇        政府办副主任

张全亮        政府办副主任、信访局局长

韩  飞        公安局政委

李  晶        财政局局长

何  强        教育局局长

段飞翔        交通局局长

汪海峰        住建局局长

杨拥军        农科局局长

李向前        应急管理局局长

班  瑞        民委主任

石红兰        卫健委主任

王永刚        民政局局长

刘  勇        市场监管局局长

王  欢        团旗委书记

牛  犇        城管执法局局长

王永林        机关事务服务中心主任

任  伟        园林服务中心主任

赵海军        融媒体中心主任

陈胜军        发改委副主任

毕希日勒图    经济社会发展研究中心主任

金志强        合作交流中心主任

刘  波        环境卫生服务中心主任

杜永禄        旅游服务中心主任

陈瑞军        商务贸易服务中心主任

胡明修        乌拉山镇党委书记

侯  东        额尔登布拉格苏木党委书记

王永亮        大佘太镇党委书记

王红兵        先锋镇党委书记

王  飞        白彦花镇党委书记

陶海军        西小召镇党委书记

金  乐        小佘太镇党委书记

张  宏        新安镇党委书记

杨旌仿        沙德格苏木党委书记

韩文宝        明安镇党委书记

付  茹        苏独仑镇镇长

李蒙山        西山嘴农场党委书记

石俊荣        苏独隆农场党委书记

范义重        中滩农场党委书记

段  慧        大佘太牧场党委书记

白  炯        新安农场党委书记

杨国栋        宏宸文旅投公司董事长

李云飞        交管大队大队长

陈  浩        消防大队教导员

# 王元喜        乌梁素海实业公司总经理

石  磊        供电分公司经理

苗  蕊        移动公司总经理

王  芳        联通公司总经理

赵  玲        电信公司总经理

阿拉德尔图    开幕式导演

为确保高质量、高效率做好筹备和组织工作，推动各项活动安全有序顺利开展，领导小组下设8个工作组，具体如下：

（一）综合协调组

组  长：巴音毕力格    旗委常委、政府副旗长

副组长：郑  科        旗委常委、办公室主任

刘嘉耘        人大副主任、文广局党组书记

阿拉腾巴根    北疆文化发展研究中心主任

成  员：高  慧        政府办主任

王  宇        旗委办副主任

李  晶        财政局局长

联络人：毕希日勒图    联系方式：18947802353

苗  靖        联系方式：13904783133

主要职责：负责组织协调各项工作整体推进实施；负责嘉宾范围的确定和邀请，及时向会务及后勤保障组通报需接待人员人数等总体情况；负责大会经费保障。

（二）文旅农副商品展示展销组

组  长：卞巧红      旗委常委、政府副旗长

副组长：贾  明      政府办副主任

成  员：杨拥军      农科局局长

刘  勇      市场监管局局长

杨国栋      宏宸文旅投公司董事长

陈瑞军      商务贸易服务中心主任

联络人：侯  建      联系方式：13947813012

卢一心      联系方式：15048852999

主要职责：农科局负责活动期间农副产品的管理和入驻，商品展销展示活动，联系和组织各相关部门及各涉农企业现场布展，负责名优特新产品的展示等工作，确保我旗企业应展尽展。旗宏宸文旅投资发展有限公司精选本地特色农畜产品、名优产品和特色美食进行展示，对适合室外展示、品尝的食品，可以进行现场加工制作，供参观人员品尝品鉴。市场监管局负责活动期间食品安全、商品展出、流通、销售秩序及商品质量的全程监管。商务贸易服务中心负责联系商户开展线上线下赠送购物优惠券、代金券的促销活动；负责联系相关企业和优秀媒体人、网红开展现场网络直播和销售、宣传和推广。

（三）宣传报道组

组  长：郝  民      旗委常委、宣传部部长

副组长：刘嘉耘      人大副主任、文广局党组书记

成  员：苏小乐      宣传部副部长

赵海军      融媒体中心主任

贾  强      文广局副局长

李  雷      文广局信息股股长

联络人：苏小乐      联系方式：15134970606

主要职责：负责做好活动前期宣传报道工作，让社会各界人士了解活动具体内容，营造浓厚的舆论氛围；负责活动期间各项新闻发布和宣传报道工作，做好开幕式和相关活动的报道及录像工作，制作专题片，通过报纸、电视、广播、网络等多种形式和载体宣传民歌会，扩大活动的知名度和影响力；负责活动期间宣传标语张贴、户外广告发布和就餐点宣传片、活动视频播放；负责邀请区内外各级新闻媒体，并及时向综合协调组通报人员数量等情况；同时完成组委会交办的其他工作。

（四）文艺活动筹备组

组  长：刘嘉耘      人大副主任、文广局党组书记

副组长：毕希日勒图  经济社会发展研究中心主任

成  员：刘  慧      文广局副局长

苗  靖      文广局党组成员

肖玉梅      乌兰牧骑队长

吕  利      文化市场行政执法局副局长

张海东      文化馆馆长

联络员：苗  靖      联系方式：13904783133

主要职责：负责活动期间开幕式晚会和民歌展演活动的具体组织落实，包括演出时间安排、舞台设施搭建、节目编排彩排、灯光音响安装调试等工作和研讨会的组织召开；负责与自治区文化馆联系，掌握区内外参加活动的人员信息，并及时向综合协调组通报情况；负责起草民歌评比活动章程，制作节目单；负责评委、参赛节目的组织、选拔、审核以及奖项设置、奖品发放等工作；同时完成组委会交办的其他工作。

（五）安全保卫组

组  长：刘  煜      政府副旗长、公安局局长

副组长：刘永胜      政府办副主任

王继兵      公安局党委副书记

成  员：张全亮      政府办副主任、信访局局长

李向前      应急管理局局长

石  磊      供电分公司经理

胡日查      文化旅游广电局副局长

李云飞      交管大队大队长

陈  浩      消防大队教导员

张  华      公安局治安大队大队长

联络人：胡日查      联系方式：18247802988

张  华      联系方式：15847809665

主要职责：负责活动期间的安全保卫工作，制定安全保卫工作方案和应急处置预案，做到责任到人，不留死角，确保治安、交通、消防安全。公安、交管部门负责指挥、疏导交通，确保车辆有序泊车，保持主会场周边道路畅通，维护主会场周边秩序；负责主会场、停车场和来宾住地安全保卫工作，维护治安秩序、防止并迅速妥善处理各类突发事件。应急管理局负责此次活动期间安全生产督促检查工作，确保此次活动安全、有序进行。消防大队负责提前对主会场和驻地的消防隐患进行排查整治，并做好突发事件的应对工作。信访局负责活动前各类矛盾纠纷、缠访闹访人员的排查、稳控，对活动期间各类信访案件做好全面防范和应急处置。供电公司保障会场应急电源供应及安全用电。

（六）市场监管和医疗卫生组

组  长：邢昊东      政府副旗长、苏独仑镇党委书记

副组长：杨  镇      政府办副主任

成  员：石红兰      卫健委主任

刘  勇      市场监督管理局局长

李国栋      市监和社会事业综合行政执法局局长

张旭飞      旗人民医院院长

联络员：李国栋      联系方式：18847882966

刘旭飞      联系方式：13847807852

主要职责：负责活动期间演职人员、散客及工作人员的应急医疗、救护工作；负责活动期间来宾住地、主会场商品展出、流通、食品安全、市场秩序及商品质量的全程监管，严格规范摊贩经营行为，监管摊贩的价格，确保不出现食品安全事故，市场秩序有序可控；负责活动期间医疗卫生救助，派出救护车辆现场值守，提供必要的急救药品、器械及医护人员，全力做好医疗救助应急服务工作；同时完成组委会交办的其他工作。

（七）环境卫生整治组

组  长：范俊慧      政府副旗长

副组长：侯  东      额尔登布拉格苏木党委书记

李兆华      宏宸文旅投公司副总经理

成  员：汪海峰      住建局局长

王  欢      团旗委书记

牛  犇      城管执法局局长

刘  波      环卫服务中心主任

联络员：刘  波      联系方式：13847808765

主要职责：负责活动前期城区主干道、高速出口、西出口市容市貌及环境卫生整治和活动期间主会场的保洁工作。额尔登布拉格苏木负责在主会场和周围划定区域，安置小商贩及流动摊位，清理整治乱摆乱放，为那达慕大会提供整洁的周边环境；负责主会场环境卫生工作及花草树木的保护工作，及时清扫演出会场，保持各主会场干净整洁。住建局负责协调市府北路楼宇亮化活跃活动气氛；城管执法局负责城区市容市貌治理。环卫服务中心负责活动期间主会场保洁工作。团委发动志愿者配合环卫部门搞好主会场和节点处保洁。同时完成组委会交办的其他工作。

（八）会务及后勤保障组

组  长：郑  科      旗委常委、办公室主任

副组长：高  慧      政府办主任

成  员：王  宇      旗委办副主任

王  欢      团旗委书记

王永林      机关事务服务中心主任

金志强      合作交流中心主任

毕希日勒图  经济社会发展研究中心主任

杜永禄      旅游服务中心主任

苗  靖      文广局党组成员

联络员：毕希日勒图  联系方式：13848788198

杜永禄      联系方式：13904783133

主要职责：负责演员、参展队员、媒体及区内外来宾的食宿安排、接送、报到工作，尊重少数民族来宾的饮食习惯，提前掌握人数，商酒店安排清真食品或安排专门（清真）餐馆就餐；负责起草开幕式流程、主持词和区、市、旗三级领导致辞；负责制作会序册、印制工作证、通行证和开幕式入场券；负责开幕式现场嘉宾席、观众席及主席台布置、桌椅摆放等工作，安排引导员，引导嘉宾入场，并做好相关服务工作；组织安排志愿者参与服务工作；同时完成组委会交办的其他工作。

八、活动内容

（一）“唱响北疆·圆梦中华”第八届“魅力乌拉特”西部民歌会暨2024莫尼山音乐那达慕启动仪式

- 时间：9月8日上午9:00

地点：额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查（阿力奔草原）

牵头单位：文广局

责任单位：额尔登布拉格苏木、沙德格苏木、白彦花镇、北疆文化研究中心、团委、公安局、应急管理局、卫健委、市场监管局、融媒体中心、机关事务服务中心、合作交流中心、环卫服务中心、乌兰牧骑、文化馆

总负责人：刘嘉耘

联络人：胡日查    联系方式：18247802988

（二）“唱响北疆·圆梦中华”第八届“魅力乌拉特”西部民歌会暨2024年“莫尼山音乐那达慕”开幕式晚会

- 时间：9月8日晚上20:00

地点：体育文化产业园

牵头单位：文广局

责任单位：团委、公安局、应急管理局、卫健委、市场监管局、融媒体中心、机关事务服务中心、合作交流中心、环卫服务中心、乌兰牧骑、文化馆

总负责人：刘嘉耘

联络人：苗  靖    联系方式：13904783133

具体流程见附件3和附件4

（三）“品读长城文化体悟长城精神”小佘太秦长城采风活动

- 时间：9月9日上午9:00

- 地点：小佘太镇秦长城遗址

- 内容：以快闪的形式，组织参赛歌手走进长城，同唱《我的中国心》、《牧民歌唱共产党》等歌曲，表达中华各族儿女同心向党，歌颂美好生活，各民族团结交融的氛围。感受长城作为中华民族形象的独特创造和价值理念，全面彰显长城蕴含的中华优秀传统文化、多民族融合文化，全面提升长城文化遗产作为全人类精神文化珍品的影响力。

- 牵头单位：文广局

- 责任单位：融媒体中心、几字湾文化产业发展公司

总负责人：刘嘉耘

联络人：吕  利    联系方式：15048818086

（四）那达慕系列赛事

- 时间：9月9日全天

地点：额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查（阿力奔草原）

牵头单位：文广局

责任单位：额尔登布拉格苏木、沙德格苏木、白彦花镇、北疆文化发展研究中心、公安局、应急管理局

总负责人：刘嘉耘

联络人：胡日查    联系方式：18247802988

（五）文旅项目集中签约仪式

- 1、“与狼共舞”生态休闲露营景区项目

- 2、乌梁素海国际休闲垂钓基地项目

（六）民歌交流第一场比赛活动

- 时间：9月9日晚上20:00

地点：体育文化产业园

牵头单位：文广局

责任单位：团委、公安局、应急管理局、卫健委、市场监管局、融媒体中心、机关事务服务中心、合作交流中心、环卫服务中心、乌兰牧骑、文化馆

总负责人：刘嘉耘

联络人：苗  靖    联系方式：13904783133

（七）那达慕系列赛事

- 时间：9月10日上午

地点：额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查（阿力奔草原）

牵头单位：文广局

责任单位：额尔登布拉格苏木、沙德格苏木、白彦花镇、北疆文化发展研究中心、公安局、应急管理局

总负责人：刘嘉耘

联络人：胡日查    联系方式：18247802988

（八）“美丽黄河我们的家园”走进黄河几字弯最北端快闪活动

- 时间：9月10日上午9:00

- 地点：三湖古渡、五原黄河最北端景点

内容：参赛歌手走近黄河，感受黄河作为中华民族形象的独特创造和价值理念，讲好黄河历史和当代故事，增强黄河文化亲和力，突出黄河历史厚重感。

- 牵头单位：文广局

- 责任单位：融媒体中心、几字湾文化产业发展公司

总负责人：刘嘉耘

联络人：吕  利    联系方式：15048818086

- （九）民歌交流第二场比赛活动

- 时间：9月10日晚上20:00

地点：体育文化产业园

牵头单位：文广局

责任单位：额尔登布拉格苏木、沙德格苏木、白彦花镇、北疆文化发展研究中心、团委、公安局、应急管理局、卫健委、市场监管局、融媒体中心、机关事务服务中心、合作交流中心、环卫服务中心、乌兰牧骑、文化馆

总负责人：刘嘉耘

联络人：苗  靖    联系方式：13904783133

（十）民歌传承与发展座谈会

- 时间：9月11日上午9:30

地点：体育文化产业园（乌兰牧骑会议室）

牵头单位：文广局

责任单位：北疆文化发展研究中心、文化馆（非遗中心）

总负责人：刘嘉耘

联络人：张海东    联系方式：13947892206

（十一）民歌交流第三场比赛活动

- 时间：9月11日晚上20:00

地点：体育文化产业园

牵头单位：文广局

责任单位：团委、公安局、应急管理局、卫健委、市场监管局、融媒体中心、机关事务服务中心、合作交流中心、环卫服务中心、乌兰牧骑、文化馆

总负责人：刘嘉耘

联络人：苗  靖    联系方式：13904783133

（十二）北疆风华·艺韵歌故土——郝桂兰、朱永飞美术与声乐同台展示活动

- 时间：9月12日上午9:00

地点：体育文化产业园

牵头单位：文广局

责任单位：乌兰牧骑、文化馆

总负责人：刘嘉耘

联络人：吕  利    联系方式：15048818086

（十三）“唱响北疆·圆梦中华”第八届“魅力乌拉特”西部民歌会颁奖晚会

- 时间：9月12日晚上20:00

地点：体育文化产业园

牵头单位：文广局

责任单位：团委、公安局、应急管理局、卫健委、市场监管局、融媒体中心、机关事务服务中心、合作交流中心、环卫服务中心、乌兰牧骑、文化馆

总负责人：刘嘉耘

联络人：苗  靖    联系方式：13904783133

（十四）“畅享北疆·光耀中华”第三届环乌梁素海全国自行车赛开幕式

- 时间：9月13日上午9:00

- 地点：体育文化产业园

牵头单位：文广局

责任单位：教育局、体育文化服务中心

总负责人：刘嘉耘

联络人：杜永禄    联系方式：13451382211

（十五）“诗意中秋·缘起北疆”乌拉特前旗第二届中秋诗会暨“青青子衿·悠悠我心”青年交友联谊活动

- 时间：9月13日晚上20:00

- 地点：体育文化产业园

牵头单位：文广局、总工会、妇联、团委

责任单位：乌兰牧骑、文化馆

总负责人：刘嘉耘

联络人：吕  利    联系方式：15048818086

（十六）“畅享北疆·光耀中华”第三届环乌梁素海全国自行车赛颁奖仪式

- 时间：9月14日上午11:00

- 地点：体育文化产业园

牵头单位：文广局

责任单位：教育局、体育文化服务中心

总负责人：刘嘉耘

联络人：杜永禄    联系方式：13451382211

（十七）草原美食节

- 时间：9月7日-9月14日

- 地点：体育文化产业园

牵头单位：文广局、宏辰文旅投公司、应急管理局、卫健委、市场监管局

责任单位：宏宸文旅投公司、体育文化服务中心、旅游服务中心

总负责人：巴音毕力格

联络人：杨国栋    联系方式：13500682899

（十八）“我为乌梁素海代言”非遗文旅产品展示展销活动

- 时间：9月7日-9月14日

地点：体育文化产业园

牵头单位：文广局、宏辰文旅投公司

责任单位：应急管理局、融媒体中心、卫健委、市场监管局、合作交流中心、旅游服务中心、文化馆（非遗中心）

总负责人：巴音毕力格

联络人：杨国栋    联系方式：13500682899

九、宣传推广

从增进各地文化交流，促进民族团结，铸牢中华民族共同体意识，构建和谐社会的高度，加大民歌会活动的宣传力度在活动前、中、后期进行立体式、全方位、高密度宣推。

（一）媒体宣发平台

央媒：邀请新华社、中新社、人民网、人民日报、央视矩阵（央视频、央广新闻）、中国日报、凤凰网等对民歌会活动进行集中报道。

区内主流媒体：邀请内蒙古卫视、内蒙古日报、内蒙古电视台、北方新报等区内主流媒体，围绕“暖暖的嘱托”、“牢记嘱托·感恩奋进”、“石榴情深·圆梦中华”“弘扬传统·艺润北疆”主题，探访我旗高质量发展之路，并推出相关报道。

巴彦淖尔市媒体：邀请巴彦淖尔市融媒体进行系列报道及内容推送。

新媒体平台：在抖音、快手、腾讯视频号、小红书、今视频APP、内蒙古广播电视台公众号、视频号、向世界推介内蒙古等新媒体平台发布活动相关话题，邀请网红、博主进行深度探访及体验。

户外媒体资源：巴彦淖尔市及乌拉特前旗公交站台等人员密集点发布活动海报，精准投放，为活动引流。

（二）宣发内容

- 围绕本次活动进行专题报道，包括新闻资讯、专题、直播、慢直播、短视频征集等系列活动，全面展示内蒙古、巴彦淖尔和乌拉特前旗的人土风情魅力。

制作本次活动系列宣传片，通过大小屏平台进行多频次、高密度推送，集中宣传形成话题传播。

在新媒体平台发布各类话题，如“一起拍乌梁素海”“巴彦淖尔美食，你最pick哪一道？”“你不知道的乌拉特前旗”“你知道西部民歌会吗？”“西部民歌会举办几届了”“不一样的景致--骑马看大海，坐船看草原”等，在活动期间持续引爆话题热点，引导受众参与讨论和互动，提高游客和观众兴趣点。

- 活动期间，同步推出乌拉特前旗文旅推荐官，同时邀请知名主持人、网红博主以及区内杰出人士，为巴彦淖尔打call，为乌拉特前旗点赞。文旅推荐官通过其知名度和影响力，在活动前期依托新媒体平台流量优势对活动进行持续性宣传展示。形成矩阵式宣传预热，实现引流入市、入旗。

十、工作要求

（一）提高思想认识，加强组织领导。“魅力乌拉特”西部民歌会举办以来，影响力逐渐扩大，是我区唯一入选的国家级群众文化品牌。各相关部门要高度重视，牢固树立大局意识和责任意识，把办好本届“魅力乌拉特”西部民歌会暨“莫尼山音乐那达慕”系列活动作为当前一项重要工作来抓，按照相关工作要求，做到周密安排、细化分工、全力推进，确保本次活动办出特色、办出水平、办出成效。

（二）加强协调配合，形成工作合力。各相关部门要按照责任分工，精心组织、责任到人、狠抓落实，确保按要求高质量、高标准、高水准完成工作任务。

（三）强化服务保障，厉行节约办会。各相关部门要全力做好宣传、医疗、安全等后勤保障和服务工作，确保本次活动有序顺畅举行。要认真落实中央八项规定、自治区党委和市委有关规定，坚持勤俭办会、厉行节约，合理高效使用好活动经费。

附件1：启动仪式议程

附件2：开幕式文艺晚会议程

附件3：各部门工作职责

附件4：赛事总规程

附件1

乌拉特前旗“唱响北疆·同心筑梦”第八届

“魅力乌拉特”西部民歌会暨2024年

“莫尼山音乐那达慕”启动仪式流程

一、开幕式

9月8日

地点：乌拉特前旗额尔登布拉苏木阿日齐嘎查阿力奔草原

（一）暖场环节：8:40----9：00

1、民族服饰展演

2、安代舞

（一)启动环节（9月8日上午9:00——9:20）

1、开幕式正式开始（播放音乐），并由主持人介绍乌拉特前旗那达慕基本情况。

2、工作人员安排领导和嘉宾按桌签排序就座。

3、主持人宣布仪仗队及各方队参赛队入场（介绍各方队）。

（二）入场环节（9:20-10:00）

1、国旗仪仗队（20个人，人武部负责）

2、民族团结方队入场（75人穿着民族服装手举小红旗，共庆新中国成立75周年，乌拉山中学和乌拉山小学安排学生参加）

3、搏克方队（40名搏克手，呼斯乐图负责）

4、射箭手方队（50名弓箭手，那仁巴图负责）

5、蒙古马方队（50匹蒙古马骑手，呼斯拉负责）

6、裁判方队（15名裁判员，呼斯拉负责）

7、西部民歌代表队（按省、自治区、直辖市、区内盟市、旗县代表分别入场33个队，每队6人）

8、民族服饰表演队（50名服饰展示演员手举哈达入场，其其格负责）

9、苏木镇、农牧场代表方队（各单位派3名机关工作人员代表、共51人）

（三）政务环节（10：00-10：20）

1、主持人邀请旗领导（巴音毕力格）进行大会主持。

2、介绍各位领导及嘉宾。

3、宣布全体起立，升国旗、奏国歌。

4、邀请领导致欢迎辞。

5、请裁判员代表（呼斯拉）宣誓。

6、请运动员代表（那仁巴图）宣誓。

7、邀请领导宣布大会开幕。（特效渲染现场）

8、请各方队有序退场主席台两侧，主持人主持文艺演出。

二、文艺演出

1、歌伴舞《赞歌》

演唱：巴音宝力格 等

伴舞：乌兰牧骑

2、乌拉特民歌演唱《聚福》

演唱：非遗各传习所演员40名

3、组合演唱《牧民歌唱共产党》

演唱：巴音宝力格 孟克苏乐图 特日格乐 伊仁那苏那

备注：骑马演出

4、女声独唱《母亲》《苍天般的阿拉善》

演唱：孟根其其格

5、原生态组合演唱《等你归来》

演唱：额日骑组合

表演：走马表演（15人）

6、舞蹈《剪羊毛》

表演：乌兰牧骑

7、女声独唱《魂牵梦绕的大草原》《蒙古马》

演唱：索伦嘎

8、歌曲《我的故乡巴彦淖尔》《同心筑梦》

演唱：陈宏斌 赵虎 曹金良 刘明义

9、舞蹈《十二生肖》

表演：乌拉山中小学学生表演

10、组合演唱《美丽》

演唱：肖玉梅 塔娜 乌雅恒

表演：乌兰牧骑全体演员谢幕

三、赛事安排：

- 9月8日

- 上午

- 地点：乌拉特前旗额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查阿力奔草原

- 11:00 — 8000米无限定速度马比赛；

- 下午

- 地点：乌拉特前旗额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查阿力奔草原

- 15:00 — 男子女子30米哈日靶比赛；

- 16:00 — 传统蒙古服装备马鞍2000米比赛；

- 9月9日

- 上午

- 地点：乌拉特前旗额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查阿力奔草原

- 8:30 — 8000米1.38米走马比赛；

- 8:30 — 男子博克第一轮、第二轮；

下午

- 地点：乌拉特前旗额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查阿力奔草原

- 15:00 — 男子博克第三轮、第四轮；

- 15:00 — 女子博克第一轮、第二轮；

- 16:00 — 蒙古马接力比赛；

- 9月10日

- 上午

- 地点：乌拉特前旗额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查阿力奔草原

- 8:00 — 10000米1.38米蒙古马比赛；

- 8:30 — 男子女子博克决赛；

- 11:00 — “欢乐草原 北疆”草原音乐那达慕颁奖仪式；

附件2

乌拉特前旗“唱响北疆·同心筑梦”第八届

“魅力乌拉特”西部民歌会暨2024年

“莫尼山音乐那达慕”开幕式

文艺晚会议程

时间：2024年9月8日19:30

地点：体育文化产业园

主持人：吉雅、王芸（内蒙古电视台）

开幕式晚会内容：

一、暖场环节

1、西部民歌会主题歌《等你来》

2、播放宣传片《灵山秀水 养生福地--乌拉特前旗》

3、暖场民乐迎宾《激情前旗欢迎您》

二、入场仪式

入场顺序：外省区代表队→各盟市代表队→巴彦淖尔其它旗县代表队→乌拉特前旗代表队

三、开幕式晚会议程

- 1、旗委常委、政府副旗长巴音毕力格主持开幕式

2、旗委书记苏亚拉图致欢迎词

3、自治区文化和旅游厅公共服务处处长白俊明讲话

4、市政府副市长牛勇智讲话并宣布“魅力乌拉特”第八届中国西部民歌会开幕

5、开幕式晚会表演开始

四、开幕式晚会文艺演出节目单

（一）开场《赞歌》

演唱者：孟和乌力吉

表演者：贺喜格道格套、阿尼尔、敖特根巴雅尔等

选送单位：内蒙古自治区直属乌兰牧骑

（二）女声独唱《歌在飞》《情歌呀啦嗦》

演唱者:苏勒亚其其格

选送单位：乌兰察布凉城县乌兰牧骑

（三）对唱：《圪梁梁》《赶大车》

演唱者：小夫妻组合

选送单位：绥德县文化和旅游文物广电局

（四）男声独唱：《画你》 《亲爱的人啊你在哪》

演唱者：科尔沁夫

选送单位：乌拉特前旗文体旅游广电局

（五）器乐合奏《奔腾》

演奏者：德乐黑、阿如很、乌友坦、云帅等

选送单位：内蒙古自治区直属乌兰牧骑

（六）男声独唱：《我和草原有个约定》《我们的乌拉特》

演唱者：齐峰

选送单位：乌拉特前旗文体旅游广电局

（七）女声独唱《乌梁素海》

演唱者：塔娜

选送单位：乌拉特前旗乌兰牧骑

（八）男声独唱：《亲亲的二人台》《萨日娜姑娘你在哪》

演唱者：天骏

选送单位：乌拉特前旗文体旅游广电局

（九）群舞《浪漫的鼓声》

表演者：巴依拉·対仁、塔娜、乌云敖日格乐等

选送单位：内蒙古自治区直属乌兰牧骑

（十）女声独唱《力量》《母亲》

演唱者：孟根其其格

选送单位：乌拉特前旗文体旅游广电局

（十一）组合唱《品味河套》

演唱者：吴春林、鄂军

选送单位：乌拉特前旗文体旅游广电局

（十二）男声独唱：《唱首情歌给草原》

演唱者：朱永飞

选送单位：乌拉特前旗文体旅游广电局

（十三）群舞《幸福的节拍舞起来》

表演者：萨日娜、宝音呼很、多力雅等

选送单位：内蒙古自治区直属乌兰牧骑

（十四）女声独唱：《西囗情》《梦回故乡》

演唱者：毛俊丽

选送单位：乌兰察布新河县乌兰牧骑

（十五）二重唱《守望相助》

演唱者：图雅、孟和乌力吉

选送单位：内蒙古自治区直属乌兰牧骑

（十六）歌伴舞《同心共筑中国梦》

演唱者：图雅、孟和乌力吉、扎那

表演者：道布登扎木苏、张天琪、纪昊然等

选送单位：内蒙古自治区直属乌兰牧骑

- 附件3

各部门工作职责

旗委办、政府办：负责组织协调西部民歌会和那达慕各项工作整体推进实施；负责出席开幕式嘉宾范围的确定和邀请，9月7日12时之前向额尔登布拉格苏木提供出席开幕式领导及嘉宾名单，向合作交流中心提供需接待和住宿人员名单（王宇、李明、毕希日勒图负责）；负责草拟参加开幕式领导的主持词（毕希日勒图负责）、欢迎词和讲话稿（王栓、马思渊负责）等材料；负责统筹协调各相关单位做好配合（王宇、毕希日勒图负责）；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：

旗委办：王  宇      旗委办副主任    13847879009

政府办：毕希日勒图 经济研究发展中心主任15049292353

宣传部、融媒体中心：负责邀请区内外各级新闻媒体，做好食宿、交通等相关保障工作（苏小乐负责）；负责西部民歌会和那达慕期间的宣传报道及录像取景，并制作专题片工作等（赵海军负责）；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：苏小乐    宣传部副部长    15134970606

人武部：负责组建国旗仪仗队；负责那达慕开幕式升国旗工作；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：吴  浩   人武部政治工作科干事    15540990224

教育局：负责抽调工作人员组建方阵参加那达慕开幕式入场；负责对接人武部完成移动旗台运输及安装工作（9月7日前完成）；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：吉仁尼格    教育局副局长     13847842987

文体旅游广电局、北疆文化研究中心：负责组织协调协办方做好活动期间开幕式及文艺晚会、民歌展演系列活动的具体安排、调度、落实（包括演出时间安排、舞台设施搭建、节目编排彩排、灯光音响安装调试等工作和组织召开研讨会）工作；负责对接邀请区、市文化和旅游部门，掌握区、市参加活动领导及人员信息，并7日12时之前向综合协调组通报情况；负责制定开幕式议程，制作会序册、印制工作证、通行证和开幕式入场券（7日12时之前交毕希日勒图）；负责联系调配或购买20顶蒙古包，分配到各苏木镇、农牧渔场，用于那达慕会场服务接待工作（苏木镇、农牧渔场承担相关费用）；负责起草民歌评比活动章程，制作节目单；负责民歌会评委、参赛节目的组织、选拔、审核以及奖项设置、奖品发放等工作；负责组织那达慕博克队、射箭队、赛马队的报名、比赛及方阵开幕式参演工作；负责组建那达慕各项赛事裁判员队，协调做好比赛监督；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：刘嘉耘 人大副主任、文广局党组书记  13848783111

阿拉腾巴根 北疆文化发研究中心主任  13848681511

胡日查  文广局副局长  18247802988

苗  靖  文广局党组成员

额尔登布拉格苏木：负责提供那达慕大会的场地、会场停车场、赛马跑道等地（文旅局和导演组负责规划会场各区域）；负责调配洒水车，定时在那达慕会场进行防尘喷洒；负责开幕式主席台桌椅摆放、领导桌签制作摆放（准备一台笔记本电脑、一台打印机和桌签纸）、秩序维持，配合各相关单位做好相关工作；负责那达慕会场及周边环境卫生工作；做好那达慕大会期间人员饮用水保障工作；负责配合文旅局做好各类比赛项目的组织实施和组建入场方队等工作；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：乌斯哈拉 额尔登布拉格苏木苏木达  15044860111

吉日格乐 额尔登布拉格苏木副苏木 13947824297

财政局：负责西部民歌会所需经费下拨，确保及时到位，同时完成组委会交办的其他工作。

联系人：杨修枚    财政局副局长    15849882280

- 公安局：负责西部民歌会主会场（文化体育产业园安排5至8名警力）、那达慕主会场（额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查安排10至20名警力）的安全保卫工作，在西部民歌会主会场（文化体育产业园）设置警戒硬隔离，维护会场及周边秩序，及时妥善处置各类突发事件；加强街面巡逻，强化社会面治安；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：王继兵    公安局党委副书记    19104789677

交管大队：负责提前发布交通管制通告，做好那达慕开幕式当日主会场（额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查）路段的交通管制（大型车辆限行）及现场交通指挥工作，确保主会场及周边道路畅通；按照日程安排警力做好文化体育产业园周边交通指挥疏导工作，确保车辆有序停放、道路顺畅；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：李  根   公路巡逻四中队中队长    13947822336

- 消防大队：负责提前对西部民歌会主会场（文化体育产业园）、那达慕主会场（额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查）消防隐患排查整治工作，两个会场均需安排消防车辆及救援人员，做好突发事件的应对工作；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：王  斐    消防大队参谋     13804783787

交通局：负责那达慕大会期间的车辆保障工作（调配20辆左右大巴或公交车，及时对接文旅广局接送演职人员、参赛选手及志愿者等）；负责那达慕主会场（额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查）停车场的规划工作；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：呼斯楞    交通局副局长    15248895552

民  委：负责做好活动期间民族团结进步创建的组织宣传工作；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：王  洁    民委副主任    15148861868

农科局、宏宸文旅投公司：负责精选本地特色农副产品和特色美食入驻西部民歌会主会场（文化体育产业园）、那达慕主会场（额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查）进行展销展示等工作（场地由文旅局负责划定，农科局负责组织商户进驻，文旅投负责资格审查工作）；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：侯  建    农科局副局长    13947813012

卢一心    宏宸文旅投总经理    15048852999

住建局：负责西部民歌会主会场（文化体育产业园）、那达慕主会场（额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查）舞台建筑安全检验监督工作；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：张  猛    住建局办公室主任    18847840888

卫健委：负责在西部民歌会主会场（文化体育产业园）、那达慕主会场（额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查）分别安排至少1辆120救护车及相关医务人员（1医2护），做好活动期间应急医疗救护等工作；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：刘旭飞    卫健委副主任    13847807852

市场监管局：负责做好西部民歌会主会场（文化体育产业园）、那达慕主会场（额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查）及周边商户规划、食品安全、市场秩序、商品质量价格等方面的监管工作；负责活动期间来宾、参赛选手等驻地食品安全监管工作；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：张建功    市场监管局副局长    18047879998

- 供电分公司：负责做好活动期间西部民歌会主会场（文化体育产业园）、那达慕主会场（额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查）的电源保障工作，每日各调配1辆应急电源保障车进行驻场保障；负责那达慕主会场（额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查）主席台、接待蒙古包、商户等电源接通及安全用电指导工作（材料费用由文旅局负责）；按照活动日程安排，提前安排人员做好会场供电保障维护工作；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：刘  生    供电分公司副经理    13804782727

应急管理局：负责做好西部民歌会主会场（文化体育产业园）、那达慕主会场（额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查）应急保障工作，确保活动安全有序进行；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：史瑞强    应急管理局副局长    13500681382

民政局：负责对参加那达慕赛事活动的各类协会进行审核把关和监督管理；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：李  柱    民政局副局长    18547864831

信访局：负责做好活动期间各类矛盾纠纷排查化解，及时稳控处置缠访闹访人员；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：公冶占山    信访局副局长    13614780736

- 园林服务中心：负责做好西部民歌会主会场（文化体育产业园）及周边灭蚊、花草树木维护工作；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：任 伟  园林服务中心主任  13789685865

城管执法局：负责做好西部民歌会主会场（文化体育产业园）周边摊贩的管理工作，确保环境整洁有序；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：牛犇  城管执法局局长  13614882828

机关事务服务中心：负责做好活动期间区、市级领导及嘉宾等人员的车辆保障工作；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：王永林    机关事务服务中心    13451382362

合作交流中心：负责做好活动期间上级领导及嘉宾等人员的接待、住宿工作；做好那达慕主会场（额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查）旗委、政府蒙古包内接待及服务工作；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：金志强    合作交流中心主任    13947828255

团  委：负责做好活动期间组织志愿者开展人员和车辆的指引、疏导、桌椅摆放等志愿服务工作（那达慕主会场开幕式组织40名左右志愿者，车辆由文旅局负责调配，文化体育产业园每日安排20名左右志愿者）；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：王  欢    团委书记    18247842526

- 环卫中心：负责做好那达慕主会场（额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查）内移动厕所调配、安置、维护，并提供足够的垃圾桶等工作（租赁的厕所费用由文旅局负责）；负责做好活动期间城区主干道、高速出口、西出口及市容市貌、环境卫生整治工作，做好文化体育产业园周边的保洁工作；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：刘  波    环卫中心主任    13847808765

乌兰牧骑：负责落实那达慕开幕式演出及相关活动的策划实施和节目组织编排工作；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：肖玉梅    乌兰牧骑队长    15847852999

旅游服务中心：负责做好活动期间旅游市场综合监管，并做好相关活动筹备落实等工作；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：杜永禄    旅游服务中心主任    13451382211

商务贸易服务中心：负责联系相关商户开展线上线下赠送购物优惠券、代金券等促销活动；联系相关企业和优秀媒体人、网红开展现场网络直播销售、宣传推广；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：殷德宴    商贸服务中心副主任    13948397835

气象局：负责做好活动期间天气预测，及时向领导小组通报相关事项；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：侯文秀    气象局副局长    15847812205

各苏木镇、农牧场，乌梁素海实业公司：负责做好那达慕主会场（额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查）各自蒙古包的接待、服务保障工作（自行准备蒙古包内桌椅板凳及所需物资）；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：各苏木镇、农牧场、乌梁素海实业公司主要负责人

移动、联通、电信公司：负责做好西部民歌会主会场（文化体育产业园）、那达慕主会场（额尔登布拉格苏木阿日齐嘎查）通信保障工作（移动负责文化产业园、联通负责那达慕会场），保障活动期间通信和网络畅通，杜绝网络信号卡顿现象；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：

移动：苗  蕊  总经理            13500685643

联通：王  芳  总经理            18604892099

电信：赵  玲  总经理            13327082197

协办单位：负责做好活动期间开幕式及晚会、民歌展演活动的具体组织实施，包括演出时间安排、舞台设施搭建、节目编排彩排、主持人主持词起草、灯光音响安装调试等工作；负责协调组织那达慕大会开幕式；同时完成领导小组交办的其他工作。

联系人：阿拉德尔图    导演组负责人    13347185339

附件4

- 乌拉特前旗“唱响北疆·同心筑梦”第八届“魅力乌拉特”西部民歌会暨2024年

- “莫尼山音乐那达慕”赛事总规程

为深入贯彻落实中央、自治区两级旅游发展大会精神，按照全区“天天那达慕”活动品牌的统一部署，乌拉特前旗决定举办“唱响北疆·同心筑梦”第八届“魅力乌拉特”西部民歌会暨2024年“莫尼山音乐那达慕”系列活动，本届活动的举办，不仅将为筑牢北疆亮丽风景线、以优异成绩迎接新中国成立75周年贡献力量，也必将成为巴彦淖尔市周边地区文旅融合的典范和品牌。现就本届赛事制定以下规程：

一、活动名称

- “唱响北疆·同心筑梦”第八届“魅力乌拉特”西部民歌会暨2024年“莫尼山音乐那达慕”系列活动

二、时间、地点

- （一）举办时间：2024年9月8日-9月17日（待定）

- （二）举办地点：乌拉特前旗阿力奔草原、体育文化产业园

三、组织单位

主办单位：内蒙古自治区文化和旅游厅

巴彦淖尔市人民政府

承办单位：内蒙古自治区文化馆

内蒙古自治区非物质文化遗产保护中心

中共巴彦淖尔市委员会宣传部

巴彦淖尔市文化旅游广电局

乌拉特前旗人民政府

执行单位：中共乌拉特前旗委员会宣传部

巴彦淖尔市古籍和非物质文化遗产保护中心

巴彦淖尔市文化馆

乌拉特前旗文广局

协办单位：内蒙古瀚森文化传媒有限公司

包头市慕喜雅文化艺术中心

包头市唯帧影视文化传媒有限公司

包头市恒雅演出设备有限公司

东信工程项目管理有限公司

四、赛事内容

搏克、赛马（速度赛马、走马）、射箭，共3大项9小项。

五、参赛对象

- 全国各地各族群众不分地域，不限民族均可参加。

六、运动员资格

（一）经县级以上（含县级）医务部门检查证明身体健康者。

（二）符合相关竞赛项目单项规程的有关规定。

（三）运动员户籍不限，以个人身份报名参加比赛。

（四）未成年人运动员，必须有监护人（受委托监护人）陪同来参赛。

（五）运动员需提供无犯罪记录证明。

七、参加办法

1、参赛人员需符合各单项竞赛规程规定。

2、所有参赛运动员参加比赛属于自愿行为，请自行办理人身意外伤害保险，如在比赛期间发生意外，组委会概不负责。

3、各参赛运动员需自愿签署免责声明。

八、竞赛办法

执行国家民委、国家体育总局、内蒙古自治区最新审定的各项目竞赛规则。

九、录取名次与奖励

1.  成年男子搏克比赛：奖前八名；

2.  成年女子搏克比赛：奖前八名；

3.  哈日靶比赛：男女组各奖八名；

4.  10000米（1.38米）蒙古马：奖前八名；

5.  8000米无限定速度马：奖前八名；

6.  8000米（1.38米）蒙古走马：奖前八名；

7.  蒙古马（1.38米）接力赛：奖前四名；

8.  传统服装备马鞍：奖前四名；

- 十、裁判员与仲裁委员会

（一）设“仲裁委员会”，仲裁委员会的人员组成和职责范围按国家体育总局《仲裁委员会条例》执行。

（二）设“赛马项目资格审查组”，成员由旗文体旅游广电局指派人员、马主组成。

总裁判长：叶刚          13947852950

裁判长：阿拉达尔图      13904782658

搏克裁判长：呼斯乐图    13204783909

赛马裁判长：呼斯拉      13947807160

哈日靶裁判长：那仁巴图  15849877035

裁判员：莫其德、毕希日勒、杨朝鲁、郝日宝、乌仁托雅、朝格吉乐、阿迪亚、莫日更巴雅尔，阿拉腾塔拉，吉日嘎拉，哈斯巴根、纳日勒格、王雪

- 十一、工作要求

各项目裁判长做好赛事报名、参赛工作，裁判员必须提前半小时到比赛场地。所有项目参赛运动员必须着装参加开幕式入场。

- 十二、本规程解释权属乌拉特前旗文体旅游广电局

- 附件：搏克竞赛规程、赛马竞赛规程、哈日靶竞赛规程、安全责任与风险告知书

搏克竞赛规程

（一）比赛项目

1.成年男子搏克比赛；

2.成年女子搏克比赛；

（二）竞赛办法

- 采用自治区体育局2005年审定的《搏克竞赛规则》和《补充规定》执行。

（三）竞赛规则

1.在比赛过程中，对出现有意消耗时间并后退躲避比赛区域外的选手，经两次警告后仍然后退者进入固定把位。（“阿拉萨音素博”以单手握对方腰带前部，另一只手握另一侧腋下把位）。

2.拽拉对方的将嘎或套裤摔倒对方或用手或臂触及对方髋关节以下部位摔倒对方视为负，拽拉对方的“将嘎”套裤而逃脱被摔，则判“处罚把位”。“处罚把位”为“阿拉萨音素博”把位；

3.在比赛过程中，使用非技术性动作踢对方的任何部位者、使用反关节动作者视为犯规、则判“处罚把位”。处罚把位为“阿拉萨音素博”把位；

4.在比赛过程中，侮辱裁判员及工作人员的选手，第一次警告第二次将被取消参赛资格，且不允许参加其他分场赛；

5.选手在双方比赛过程中，无论哪一方有意用头撞伤对方脸部、鼻、嘴受伤者及故意击打对方的颈部、耳朵者，裁判组直接取消参赛资格；

6.裁判员判定平跤后，再次开赛5分钟内任何一方不接受对决，则判为负；

7.在比赛过程中，任何一方的手臂从跤衣袖中脱离时，裁判员立即暂停比赛，并整理好选手着装，回到原来的把位着手后比赛继续。如不服从取消参赛资格；

8.在比赛过程中，踩对方的脚面推倒对方或者踩着对方的脚面继续做技术动作者视为犯规，则判“判输”；

9.原则上不受理任何一名观众或领队、教练员提供的自拍图片影像材料；

（四）固定把位规定

1.在比赛中，是否进行固定把位对决，裁判组根据相关规则作出决定。

2.每次选把位先后顺序由选手们抽签的方法来决定。

第一个把位：“交叉抱选把位”（一手在内侧、另一手在外侧，握对方腰带）

第二把位“道特日特别日呼”（双手均在对方手臂内侧握对方腰带，且双手间距一拳距离）；

第三个把位“阿拉萨音素博”（以单手握对方腰带前部，另一只手握另一侧腋下把位）。

第四把位“侧身抱把位”（得把位者从侧面进入对方的腋下、头贴在对方的胸腔，一只手从对方跤衣前底边、另一只手在对方跤衣后底边上紧握）。

3.固定把位摔跤时间为3分钟，如出现双方脱把本次选把位终止。

4.选把位时抽签负的选手无条件答应裁判员的要求，让对方选择最为优势的进攻角度，且不得别或阻碍对方手臂不给把位，如警告三次仍不守规则，则判为负。

（五）报名要求

1.报名时间：截至8月30日-9月7日，在报名截止日前参赛人员有变动的单位和部门可重新报名。

2.报名方式：通过电话或现场

比赛联系人：呼斯乐图    13204783909

裁判员

呼斯乐图（裁判长）莫其德、毕希日勒、杨朝鲁、郝日宝、乌仁托雅、朝格吉乐、阿迪亚、莫日更巴雅尔，阿拉腾塔拉，吉日嘎拉，辛吉勒、纳日勒格、王雪

赛马竞赛规程

（一）比赛项目

1.  10000米（限1.38米，禁止种公马、母马参赛）蒙古马比赛；

2.  8000米（限1.38米，禁止种公马、母马参赛）走马比赛；

3.  8000米无限极速度马比赛；

4.  传统蒙古服装备马鞍（限1.38米，禁止种公马、母马参赛）2000米比赛；

5.  蒙古马（限1.38米，禁止种公马、母马参赛）4x1000接力赛；

（二）参赛资格

1.参赛马匹必须健康无疾病，符合竞赛要求的品种和年龄。

2.骑手需具备一定的骑术水平和比赛经验，年龄符合规定要求。

（三）赛马规则

1.起跑：在指定地点统一起跑，起跑信号发出后，马匹必须迅速出发，不得抢跑。

2.赛道：沿着规定的赛道进行比赛，不得偏离赛道。

3.冲刺：率先冲过终点线的马匹和骑手为获胜者。

（四）裁判与计分

1.由专业裁判团队进行评判，根据马匹的速度、表现和遵守规则情况进行打分。

2.严格按照比赛时间和先后顺序确定名次。

（五）安全保障

1.为参赛马匹和骑手提供必要的安全装备，如头盔、护具等。

2.在比赛现场设置医疗急救队伍，确保在意外情况下能够及时进行救治。

3.赛马骑手体重要求100斤以上，否则不予报名参赛。

（六）报名要求

1.报名时间：截至8月30日-9月7日，在报名截止日前参赛人员有变动的单位和部门可重新报名。

2.报名方式：通过电话或现场

比赛联系人：呼斯拉    13947807160

裁判员

呼斯拉（裁判长）莫其德、毕希日勒、杨朝鲁、郝日宝、乌仁托雅、朝格吉乐、阿迪亚、莫日更巴雅尔，阿拉腾塔拉，吉日嘎拉，辛吉勒、纳日勒格、王雪

哈日靶竞赛规程

（一）比赛项目

1.男子30米；

2.女子30米；

（二）竞赛办法

本次比赛采用民族传统弓，竞赛规则参照内蒙古自治区体育局颁布的《自治区少数民族传统体育运动会射箭竞赛规则》

（三）器材要求

1.传统弓箭弓体要求以天然材料如竹或木为弓胎，粘贴动物角和动物筋为弓面，可用桦树皮或蛇皮进行装饰和保护弓体。弓体的制作、款式、年代、产地不受限制。弓体上均不得设置任何箭台、瞄准装置；弓弦上不得安装唇珠等。

2.比赛使用传统竹木钝头真羽箭，箭尾必须由天然材料制作，不得使用现代箭尾。

3、比赛均要求使用传统射法，即为拇指勾弦，箭搭推弓手外侧。

4.共射15支箭，5支箭一组共射3组。

5.根据报名人数多少不排除先打资格赛。

（四）报名要求

1.报名时间：截至8月30日-9月7日，在报名截止日前参赛人员有变动的单位和部门可重新报名。

2.报名方式：通过电话或现场

比赛联系人：那仁巴图    15849877035

裁判员

那仁巴图（裁判长）莫其德、毕希日勒、杨朝鲁、郝日宝、乌仁托雅、朝格吉乐、阿迪亚、莫日更巴雅尔，阿拉腾塔拉，吉日嘎拉，辛吉勒、纳日勒格、王雪

安全责任与风险告知书

我自愿参加“唱响北疆·同心筑梦”第八届“魅力乌拉特”西部民歌会暨2024年“莫尼山音乐那达慕”比赛项目，并承诺在参赛期间出现的任何事故或法律上的争议，包括一切有关索偿、行动、请求等，本人自愿承担一切后果。本人完全了解自己的身体状况，确认自己的健康状况良好，没有任何身体不适或疾病，可顺利参加本次活动，本人如在参赛期间发生身体意外事故或因伤病、死亡造成的任何经济损失，由本人自行承担责任，与组织方和主办方无关。本人同意并遵守主办方制定的活动规则，同意由主办方以全部或部分形式，通过电视、电台、录像、媒体图样或任何媒介设备等使用本人的姓名、地址、声音、动作、图形，并将不做任何追讨及赔偿。

本人已知悉并充分明白上述声明内容。

本人签名：

年    月    日